浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：洪  震                                       填表日期： 2015年3月25日

| 立项 信息 | 项目名称 | 欧洲水仙引种及配套栽培技术示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年7月至2015年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 丽水市农业局、丽水市格丽雅蔬菜花卉有限公司、丽水市莲都红圩果蔬专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 洪 震 | 副教授/高工 |  |  |  | 丽水职业技术学院/丽水林科院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 陈 翔 | 园艺师 |  |  |  | 丽水市农业局 |  |  | 品种展示技术推广 |  |
|  |  | 叶美琴 | 高级农艺师 |  |  |  | 丽水市格丽雅蔬菜花卉有限公司 |  |  | 品种资源引进与保存 |  |
|  |  | 傅 冰 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 品种资源分析 |  |
|  |  | 杨云峰 | 教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 技术集成 |  |
|  | 经费总额 | 40万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 40万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 30万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.2万元 | 其它 |  | 1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 40 万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 38.0476万元 |
|  | 阶段性成果 | 建立展示欧洲水仙的核心基地50多亩，并建立种质资源圃，形成丽水独特的旅游景观，吸引了成千上万的市民和游客前来观赏，起到了示范推广作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 32.1495万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.8273万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 2.2708万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.2万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。