浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      章彤洪                             填表日期：2015年1月15 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高端旅游人才英语职业能力培养模式研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012.8至2014.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 章彤洪 | 中级 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 刘克勤 | 副高级 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 理论指导 |  |
|  |  | 王培才 | 正高级 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 英语职业能力培养模式研究 |  |
|  |  | 刘铭 | 副高级 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 综合信息收集分析 |  |
|  |  | 蔡敏华 | 副高级 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 岗位能力要求调研分析 |  |
|  |  | 杜晓芬 | 副高级 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 英语职业能力培养模式研究 |  |
|  | 经费总额 | 9 万元 | 其中 拨款 |  |  | 6万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 3.3万元 | 会议费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.18万元 | 其他 |  | 0.82万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6万元 |  |  | 未拨入 | 3 万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.0523万元 |
|  | 阶段性成果 | - 论文：《能力本位的旅游英语构建主义教学途径》2014.02发表于《中南林业科技大学学报》，《高职旅游英语专业学生职业交际能力培养》 2014.02 发表于《吉林工程技术师范学院学报》 - 校本教材：1.章彤洪主编 《实用旅游英语口语》2014.03 2.章彤洪主编 《英文导游实用技巧》2014.03 旅游英语教学大纲已制定，研究报告进行中 蔡敏华著作《处州古桥》丽水市2010-2011年度社会科学优秀成果二等奖（2012） 蔡敏华著作《新编旅游文化》丽水市2011-2012年度社会科学优秀成果二等奖（2013） 章彤洪论文《丽水涉外旅游和瓯江文化的融合与开发》丽水市2012-2013年度社会科学优秀成果三等奖（2014） 蔡敏华论文《丽水乡村旅游发展研究 》丽水市2012-2013年度社会科学优秀成果三等奖（2014） 蔡敏华.丽水“水养”行业发展调研报告.生态养生产业的丽水样本.浙江人民出版社，2013.12 蔡敏华主持旅游管理省级特色专业建设，2014年11月完成省教育厅验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 1.9323万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.12万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 蔡敏华主持旅游管理省级特色专业建设，2014年11月完成省教育厅验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余：3.9477万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |