浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 毛可红                                填表日期：2015 年1月16日

| 立项 信息 | 项目名称 | 丽水市苔藓资源调查与开发利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011年5月至2013年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江大学生物技术研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 毛可红 | 农艺师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 技术负责人 |  |
|  |  | 宋凤鸣 | 教授 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 基因分析 |  |
|  |  | 陈兵红 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 生化培养 |  |
|  |  | 董瑞霞 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 母本园建设驯化栽培 |  |
|  |  | 张晓青 | 助教 |  |  |  | 同济大学丽水中药研究院 |  |  | 品种鉴定 |  |
|  |  | 王东明 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 生化培养 |  |
|  | 经费总额 | 12万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 燃料动力费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 5万元 | 劳务费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 中期检查和验收费 |  | 0.7万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 7 万元 |  |  | 未拨入 | 3 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.16332万元 |
|  | 阶段性成果 | - 新建设苔藓母本园1座，占地3亩，展示苔藓种类90种以上；周年观察站2个，占地40000亩。 (2)解决苔藓植物纯化快繁技术难题，项目研究后提供的技术可以支撑苔藓植物大面积人工栽培的技术所需，为今后我国新兴的苔藓产业提供技术支持。 (3)建立人工调控层架苔藓生产大棚2个、玻璃房2个，进行苔藓立体栽培试验及规模生产示范应用。 (4)形成“植物地毯”等新型园艺产品20个以上；在园林苔藓景观布置、高档生物饰品、新型土壤基质和包装材料等方面进行开发研究并取得成果。 (5)申报国家专利5项，已下达3项；发表论文2篇。 - 项目正在申请验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 1.55066万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.5256万元 |  | 会议费 |  | 0.0843万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 5万元 |  | 劳务费 |  | 1.98万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.72476万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.21万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  |  | 中期检查和验收费 |  |  |  | 0.088万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 陈列架（10个）2000元（用于苔藓系列工艺品陈列）；鱼缸及运费1600元+灯架130元+滤网、过滤器等862元（用于苔藓作品展示）；各种栽培容器2270元+正方盘4112元（用于苔藓栽培）。 与浙江大学合作协作研究费50000元（于2013年7月11日从学院借款转出）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。