浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   张鑫燕                          填表日期：2015 年1 月30 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 合成革业废气废水中DMF膜分离回收新技术的研究与示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011年1月至2012年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 丽水市环保局、浙江力邦制革有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张鑫燕 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 叶青平 | 高工 |  |  |  | 丽水市环境科学研究所 |  |  | 工艺参数优化 |  |
|  |  | 陈子南 | 工程师 |  |  |  | 浙江力邦制革有限公司 |  |  | 工装设备优化 |  |
|  |  | 吴小明 | 高工 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 工装设备设计 |  |
|  |  | 严国兵 | 讲师 |  |  |  | 丽水学院 |  |  | 膜管的研发 |  |
|  | 经费总额 | 18 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 15 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 5.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3.0万元 | 会议费 |  | 2.0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.2万元 | 专家咨询费 |  | 1.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.45万元 | 资料、调研、激励、其他 |  | 2.35万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 18 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 15.841978万元 |
|  | 阶段性成果 | 1．已成功研制适合DMF分离的无机膜管 2. 已成功设计并制造DMF膜分离回收装置 3. DMF膜分离回收器已安装调试成功，进入中试，准备申请验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 5.72万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 2.17万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.2万元 |  | 会议费 |  | 0.34万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 3.2万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.36万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.33万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |