浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 洪  震                              填表日期：2016年1月 13日

| 立项 信息 | 项目名称 | 特色乡土观赏植物中华野海棠种质创新及园林应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年6月至2015年6月（申请延期一年，科技局已批复同意） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江大学、浙江农林大学、丽水市林业科学研究院、丽水市园林管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 洪 震 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 技术负责人 |  |
|  |  | 傅金尧 | 高级实验师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 野外调查及种质资源圃建设管理 |  |
|  |  | 傅 冰 | 实验师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 辐射诱变育种 |  |
|  |  | 夏宜平 | 教授 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 技术指导 |  |
|  |  | 戎均康 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 种质资源鉴定分析 |  |
|  | 经费总额 | 12万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 燃料动力费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 会议费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 2万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 其他 |  | 1.2万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8 万元 |  |  | 未拨入 | 4万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.59万元 |
|  | 阶段性成果 | 外业调查采样获得9个种源材料，扦插繁殖培育5000多株，野生驯化苗1000株。发表论文2篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.47万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.5万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 2万元 |  | 劳务费 |  | 1.14万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.39万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.98万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.18万元 |  | 外协费拨出 |  | 2万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。