浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  陈兵红                             填表日期： 2016年1月8日

| 立项 信息 | 项目名称 | 大羽藓组织培养及林下种植技术研究(2012JYZB05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年12月至2014年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陈兵红 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 技术负责人 |  |
|  |  | 毛可红 | 工程师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 苔藓示范园建设 |  |
|  |  | 王东明 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 苔藓组织培养 |  |
|  |  | 傅冰 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 生理生化指标测定 |  |
|  |  | 应俊辉 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 苔藓林下种植 |  |
|  |  | 刘卓香 | 助理工程师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 苔藓栽培养护 |  |
|  | 经费总额 | 4万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 2万元、学校配套 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 材料费 |  | 1.0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 会议费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 其它 |  | 0.6万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 4万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.34万元 |
|  | 阶段性成果 | - 《大羽藓配子体快繁技术研究》项目获浙江省大学生生命科学竞赛三等奖 - 《苔藓园林产品的健康效应研究》项目获浙江省大学生生命科学竞赛三等奖 - 公开发表论文3篇：《苔藓植物功能分析及其产品开发》、《不同栽培基质对大羽藓生长发育的影响》和《沸石培养基对大羽藓配子体生长的影响》 - 建成苔藓植物种植示范圃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.38万元 |  | 材料费 |  | 0.807855万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.26955万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.265万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.2952万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.06万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 移液器等0.38万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015.11 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陈茂铨、王昌腾、张建新、汤伟华、季光伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 2015年11月10日，受丽水市科技局委托丽水职业技术学院组织校内学术委员会专家对丽水市科技局资助项目《大羽藓组织培养及林下种植技术研究》（项目编号：2012JYZB05）进行了结题验收。专家组成员听取了汇报、审阅了相关资料，进行了质询和评议，形成如下意见： 1.项目组提供的结题基本材料齐全、规范，符合结题要求。 2.项目组根据科技计划项目任务书的要求,完成情况了既定工作任务，达到了预期工作目标。 3.获得了大羽藓孢子体、配子体消毒方法及适宜的培养基，构建了大羽藓组织培养快繁体系，解决了苔藓组织培养技术难题，为丽水润生苔藓科技有限公司等相关苔藓企业提供苔藓规模、快速生产与栽培的技术支持；建立苔藓种植示范园1个，为苔藓科技企业和苔藓协会会员提供种植示范与技术支持；在国家核心期刊公开发表论文3篇，为其他苔藓植物规模生产提供方法借鉴。 4.项目预算总经费4万元，其中财政拨款经费共2万元，业已全部到位。经费开支做到专款专用，使用范围和标准基本符合规定的要求。 专家组认为该项目已完成合同规定的主要经济技术指标，同意结题。 专家组组长： （签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。