浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：吴小明                                 填表日期： 2015年3月 15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 直线导轨加工工艺及装备的研制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.10-2015.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江华一自动化技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李立 | 教授 |  |  |  | 丽水职技院 |  |  | 总设计 |  |
|  |  | 吴小明 | 高工 |  |  |  | 丽水职技院 |  |  | 技术负责 |  |
|  |  | 朱凌宏 | 副教授 |  |  |  | 丽水职技院 |  |  | 加工制造 |  |
|  |  | 杨小华 | 副教授 |  |  |  | 丽水职技院 |  |  | 工艺方案制定 |  |
|  |  | 金彩 | 工程师 |  |  |  | 浙江华一自动化技术公司 |  |  | 样机制造 |  |
|  | 经费总额 | 30万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 企业经费30万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | /万元 | 材料费 |  | 21万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 5.1万元 | 燃料动力费 |  | /万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | /万元 | 会议费 |  | /万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | /万元 | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | /万元 | 专家咨询费 |  | /万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.9万元 | 其它 |  | /万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10万元 |  |  | 未拨入 | 20万元 |  | 实际经费使用总额 | 9.555万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成导轨滑块加工工艺方案设计及导轨高精度磨床整体结构设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 9.555万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 模具材料钢S136;动静压磨头MT70-90等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余：0.445 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。