浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  潘芝梅                                      填表日期： 2015年 12 月 31 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 优质多抗猕猴桃新品种选育（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.11-2017.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 丽水莲都成草堂中草药研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 潘芝梅 | 教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 首席专家 项目规划设计和组织实施 |  |
|  |  | 徐金刚 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 副首席专家优系单株性状调查和相关指标测试 |  |
|  |  | 朱向秋 | 研究员 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 优系初选与复选、栽培技术研究 |  |
|  |  | 王女当种 | 农艺师 |  |  |  | 丽水莲都成草堂中草药研究所 |  |  | 资源调查收集、资源圃建设 |  |
|  |  | 傅斌 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  |  |  |
|  | 经费总额 | 26万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 24万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 自筹 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.9万元 | 材料费 |  | 6.0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 4.0万元 | 燃料动力费 |  | 0.7万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.0万元 | 会议费 |  | 0.9万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 4.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 专家咨询费 |  | 1.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.72万元 | 其它 |  | 3.28万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8 万元 |  |  | 未拨入 | 16 万元 |  | 实际经费使用总额 | 万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.收集到15份野生猕猴桃种质资源；2.野生猕猴桃种植资源圃已初步建成；3.其中11份种质做了分子标记检测，除2个相似度较高外，其余均有较大差别；4.其中6份种质的果实进行了总糖、总酸、总酚等9项指标进行了初步检测，综合各项指标初步筛选出2份理想的种质资源，计划下一年度进行重点研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.052万元 |  | 材料费 |  | 0.88万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.29万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.35万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.24万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | V-ges垂直电泳槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。