浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  杨云峰                              填表日期： 2015年12月29日

| 立项 信息 | 项目名称 | 紫金牛属观赏植物引种驯化和开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年7月至 2016年 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 杨云峰 | 教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 冯建国 | 高级工程师 |  |  |  | 龙泉市林科院 |  |  | 种质资源收集、种苗繁育 |  |
|  |  | 张建新 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 种质资源调查、收集，生态适应性评价 |  |
|  |  | 李升阳 | 副研究员 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 种质资源调查、收集 |  |
|  |  | 汤伟华 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 组织培养 |  |
|  | 经费总额 | 12万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.85万元 | 材料费 |  | 4.15万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 会议费 |  | 1.0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 1.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 其它 |  | 1.4万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 7万元 |  |  | 未拨入 | 5 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.4814万元 |
|  | 阶段性成果 | 收集紫金牛属的矮茎紫金牛、紫金牛、朱砂根、虎舌红、百两金、九节龙、柳叶荣华果、沿海紫金牛、黄果朱砂根、堇叶紫金牛、血党、峨眉紫金牛等13种23份种质资源，并进行引种栽培，并对虎舌红、沿海紫金牛等6种植物进行播种实验，共获实生苗1084株，同时对紫金牛、朱砂根、虎舌红三种植物进行了抗逆性研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.766万元 |  | 材料费 |  | 2.1903万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.4901万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.654万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.22万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.48万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 电脑一台：0.766万元；收集虎舌红、紫金牛、百两金等植物，虎舌红：6元/株，紫金牛：4元/株，百两金：4元/株，柳叶荣华果：4元/株，九节龙：4元/株。栽培基质泥炭：10元/包。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.在《水土保持学报》发表《干旱胁迫对紫金牛叶片碳氮代谢的影响 》论文一篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。