浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  项春媛                             填表日期：2015年12月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 云和风情旅游小镇开发研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 云和县农业综合开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013.05至2016.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 项春媛 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 课题总负责 |  |
|  |  | 梁忆南 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 政策指导、总体协调 |  |
|  |  | 刘克勤 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 项目推进、理论咨询 |  |
|  |  | 洪震 | 教授 |  |  |  | 金华职业技术学院 |  |  | 子项目研究实施 |  |
|  |  | 陈俏彪 | 研究院 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 子项目研究实施 |  |
|  | 经费总额 | 10.5 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10.5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 | 材料费 |  |  |  |  | 2.5万元 | 印刷费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 资料费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 数据采集费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 科研人员激励费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.975万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.3015万元 | 其他 |  | 0.7235 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10.5 万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.500461万元 |
|  | 阶段性成果 | 引进彩叶树种15个品种，完成风情小镇旅游纪念品开发30款，开展技术咨询和技术指导近二十次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 材料费 |  |  | 0.656663万元 |  |  | 印刷费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 资料费 |  |  | 0.210398万元 |  |  | 数据采集费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0万元 |  |  | 科研人员激励费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 1.17405万元 |  |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 0万元 |  |  | 劳务费 |  | 3.0670万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0万元 |  |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.3015万元 |  |  | 其他 |  | 0.09085万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。