浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 周建良                                填表日期：2016年7月6日

| 立项 信息 | 项目名称 | “遂昌模式”农村电子商务发展策略研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市委人才办 丽水市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.11至2016.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 遂昌县网店协会 丽水市商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 周建良 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 张定俊 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | “遂昌模式”现状调研分析、模式完善 |  |
|  |  | 陈苏勇 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 农村电子商务模式研究 |  |
|  |  | 潘东明 |  |  |  |  | 遂昌县网店协会 |  |  | “遂昌模式”现状调研与分析 |  |
|  |  | 蔡纪杭 |  |  |  |  | 丽水市商务局 |  |  | 发展政策研究 |  |
|  | 经费总额 | 7 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 5 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 2 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.0 万元 | 会议费 |  | 1.0 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1.5 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2.0 万元 | 专家咨询费 |  | 1.0 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 其他 |  | 0.5 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 7 万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.7413万元 |
|  | 阶段性成果 | 在《商业经济研究》和《电子商务》各发表文章1篇；研究报告定稿。已申请结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.3103万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.281万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.15万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 《基于AHP的电子商务环境下农村流通供应链优化及评价》（商业经济研究，2015年第36期） 《“遂昌模式”农村电子商务发展策略研究》（电子商务，2016年第1期） 研究报告《“遂昌模式”农村电子商务发展策略研究》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。